## Planning
9e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée, à Cannes, du 21 au 24 octobre 2026 Planning des réunions préparatoires - Dates limites
| A | M | COMITE JAPON | COMITE FRANCE | Collectivités françaises - Dates limites
| 2025 | 1
2
3
|  | 4 |  | 1er COPIL RESTREINT le 14 avril 2025 14h30 en visio
5
6
|  | 7 |  | 2e COPIL RESTREINT visio 24 juillet 2025 à 11h00
8
|  | 9 |  | 1er COPIL LARGE FRA 22 septembre 2025, à 14h30 visio
|  | 10 |  | 3e COPIL RESTREINT visio octobre 2025 ou réunion technique (à confirmer)
11
12
| 2026 | 1
|  | 2 |  | 2e COPIL LARGE FRA en visio date à confirmer
|  | 3 |  | 4e COPIL RESTREINT visio (à confirmer)
4
|  | 5 |  | 5e COPIL RESTREINT visio (à confirmer) | DF - 31 mai : COPIL restreint FRA : Réponse sur la première version de la Déclaration finale proposée par le COPIL JAP
|  | 6 |  |  | 3 juin 2024 : Ouverture des inscriptions individuelles FRA et JAP sur le site des 8RFJ de la Ville de Shizuoka + Réservation hôtelière sur le site de la Ville de Shizuoka
|  | 7 |  | 3e COPIL LARGE FRA en présentiel : lors des RAICT à Paris, lors des Rencontres de l'AICT de CUF (à confirmer) | Date limite : 31 juillet 2024 1) Inscription individuelle FRA et JAP -> en ligne sur le site de Shizuoka 2) Choix des ateliers + résumés : retour de la Fiche d'intention de participation aux 8RFJ détaillée -> à CUF 3) Synthèse des interventions par les Chefs de file FR DF - 31 juillet : COPIL restreint FRA : Réponse sur la 2e version de la Déclaration finale proposée par le COPIL JAP - confirmation de l'essentiel du contenu
| 2026 | 8 |  |  | Date limite : 31 août 2024 : 1) Retour des affiches (images) des CT FRA pour l'exposition numérique -> à CLAIR Paris 2) Retour des Présentations des CT FRA bilingues (FRA-JAP) -> CUF
|  | 9 |  | 6e COPIL RESTREINT Paris/visio en visioconférnece (à confirmer) | Date limite : 15 septembre 2024 : -> Réservation hôtelière -> en ligne sur le site de Shizuoka -> Retour des Diapos PowerPoint (avec la traduction en japonais) des interventions lors des ateliers -> à CLAIR Paris DF - 30 septembre 2024 : Retour par les chefs d'ateliers des résumés des présentations PowerPoint pour intégration dans la Déclaration finale -> à CUF/Shizuoka
|  | 10 |  | PREPARATIONS
|  | 11 | Déroulement des 9e RENCONTRES FRANCO-JAPONAISES du 21 au 24 octobre 2026
12
1er COPIL MIXTE : à Cannes, 7 novembre 2025
2e COPIL MIXTE : avril-mai 2026 visio (date à confirmer)